## 2018年4月
工 程 表
期限 |  |  |  | 開始日 |  |  |  | 2018-04-09 | [5 empty] | 責任者 |  |  | 水下 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 2018-04-09
作業 |  |  |  | 完了予定日 |  |  |  | 2018-04-25 | [5 empty] | 作成者 |  |  | 水下 | [5 empty] | 更新日 |  |  | 2018-04-20 10:53
|  |  |  | 2018 |  | 年 | 4 | 月
工 程 名 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 備考
|  |  |  | 43191 | 43192 | 43193 | 43194 | 43195 | 43196 | 43197 | 43198 | 43199 | 43200 | 43201 | 43202 | 43203 | 43204 | 43205 | 43206 | 43207 | 43208 | 43209 | 43210 | 43211 | 43212 | 43213 | 43214 | 43215 | 43216 | 43217 | 43218 | 43219 | 43220
顧客情報管理システム |  | 2016-04-09 | 2016-04-25 | bar: 月 25
【設計書作成】 | bar: 月 10
画面設計書／DB設計書 | bar: 月 9 to 月 10
【フロント実装】 | bar: 月 17
トップ画面 | bar: 月 10
一覧・検索画面 | bar: 月 11 to 月 12
新規登録画面 | bar: 月 11 to 月 13; 月 16 to 月 17
編集画面 | bar: 月 12 to 月 13; 月 16 to 月 17
削除画面 | bar: 月 12 to 月 13; 月 16 to 月 17
【サーバー実装】 | bar: 月 18 to 月 19; 月 24
データベース作成 | bar: 月 18
ajax通信テスト | bar: 月 19
PDOでの通信テスト | bar: 月 19
phpの構成確認
【設計書作成】 | bar: 月 18
API設計書 | bar: 月 18
【サーバーAPI実装】
例）顧客検索一覧API | bar: 月 19
【システムテスト】 | bar: 月 25